Załącznik nr 1 do Rozeznania

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest „Świadczenie usługi nadzoru inwestorskiego dla zadania pn. „Rozbudowa Niepublicznej Szkoły Rzemiosł o budynek dydaktyczny w Wejherowie – w formie zaprojektuj i wybuduj” w zakresie przygotowania, prowadzenia i rozliczenia całego procesu budowlano-inwestycyjnego, dla projektu pn. „Rozbudowa Niepublicznej Szkoły Rzemiosł 
o budynek dydaktyczny w Wejherowie wraz z zakupem wyposażenia”, 
nr RPPM.04.01.00-22-0017/16, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego (RPO WP) na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 4 Kształcenie Zawodowe, Działania 4.1 Infrastruktura ponadgimnazjalnych szkół zawodowych.”

- Etap I Prace przygotowawcze – etap poprzedzający rozpoczęcie realizacji inwestycji.

- W ramach realizacji zamówienia na etapie przygotowawczym Wykonawca zobowiązany będzie do świadczenia usług inspektora nadzoru inwestorskiego inwestycji realizowanej w formie zaprojektuj i wybuduj w szczególności w zakresie:

- Udziału w przygotowaniu i przeprowadzeniu postępowania o udzieleniu zamówienia publicznego zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.- dalej: ustawa Pzp) oraz wymogami Instytucji Zarządzającej RPO WP 2014-2020 na „Rozbudowę Niepublicznej Szkoły Rzemiosła o budynek dydaktyczny w Wejherowie – w formie zaprojektuj i wybuduj” w szczególności:

- zapoznania się oraz sprawdzenie kompletności wykonanego Programu Funkcjonalno-Użytkowego wraz z załącznikami dostarczonego przez Zamawiającego, jak również jego zgodności z przedmiotem zamówienia, sprawdzenie poprawności i kompletności z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. Po zakończeniu tej czynności, Wykonawca pisemnie potwierdzi jej wykonanie oraz przekaże ewentualne uwagi (zaproponuje konkretne rozwiązania) wynikające ze sprawdzenia dokumentacji 
w terminie 5 dni od protokolarnego otrzymania od Zamawiającego,

- sporządzenie opisu przedmiotu zamówienia zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,

- określenia szacunkowej wartości przedmiotu zamówienia zgodnie 
z obowiązującymi przepisami prawa,

- udzielania odpowiedzi na zadane przez Wykonawców pytania dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w tym wyjaśnianie oraz wprowadzenie zmian w treści SIWZ, z wyjątkiem kwestii proceduralnych,

- do udziału w pracach komisji przetargowej podczas postępowania przetargowego, którego celem jest skuteczny wybór Wykonawcy robót,

- do konsultowania i doradzania Zamawiającemu,

- udział w pracach zespołu do nadzoru nad realizacją zamówienia,

- na żądanie Zamawiającego przekazywania swojej pisemnej opinii 
w terminie do 5 dni od dnia dostarczenia Wykonawcy danych, dokumentów lub od dnia spotkania komisji przetargowej,

- do udzielania wymaganych wyjaśnień i udział w spotkaniach, podczas wszelkich kontroli dotyczących postępowania na wybór wykonawcy robót,

- innych czynności wskazanych przez Zamawiającego koniecznych do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia.

- Etap II Prace projektowania – nadzorowanie, koordynacja, rozliczanie prac projektowych oraz sprawozdawczość  rzeczowo-finansowa.

- W ramach realizacji zamówienia na etapie projektowania Wykonawca zobowiązany będzie do świadczenia usług inspektora nadzoru inwestorskiego inwestycji realizowanej w formie zaprojektuj i wybuduj w szczególności w zakresie:

- Bieżącego nadzoru nad procesem tworzenia dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót w oparciu o zawartą umowę na roboty budowlane, w tym:

- kontroli postępów prac projektowych zgodnie z harmonogramem rzeczowo – finansowym, stanowiącym załącznik do umowy z Wykonawcą zamówienia na roboty budowlane w formie zaprojektuj i wybuduj,

- nadzoru nad procesem uzyskiwania pozwoleń, opinii, uzgodnień itd.  związanych z realizacją Inwestycji w tym w szczególności decyzji o pozwoleniu na budowę.

W tym celu Wykonawca zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu odpowiednie procedury związane z koordynacją procesu projektowego, niewymienione w opisie przedmiotu zamówienia oraz uzyska zgodę Zamawiającego na ich stosowanie.

- Przygotowania wytycznych projektowych dla instalacji i przyłączy wchodzących w zakres przedmiotowej Inwestycji.

Powyższe wytyczne będą uzgadniane z Zamawiającym na bieżąco, podczas ich przygotowywania. Głównym zadaniem wytycznych do projektu budowlanego oraz projektu wykonawczego będzie uszczegółowienie lub ewentualna weryfikacja danych w nich zawartych. Zakres wykorzystania wytycznych w projekcie będzie uzależniony od ostatecznej zgody Zamawiającego.

- Organizowania i koordynowania narad uczestników procesu inwestycyjnego zaangażowanych w proces projektowy. Wykonawca sporządza protokoły z narad i przedstawia je niezwłocznie do akceptacji Zamawiającego.

- Nadzorowania i kontrolowania prawidłowego wykonania dokumentacji projektowej, w tym w zakresie ustaleń wskazanych w protokołach, celem zachowania założeń ilościowych, jakościowych, finansowych i terminowych wyznaczonych przez prawo i Zamawiającego. Dla rozwiązań projektowych, własnym staraniem, uzyskuje akceptacje Zamawiającego.

- Weryfikacji sporządzonych przez Wykonawcę robót kosztorysów,

- Doradztwa na wszystkich etapach inwestycji między innymi w zakresie doboru materiałów budowlanych, rozwiązań technicznych i technologicznych oraz innych rozwiązań niezbędnych do zrealizowania inwestycji w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami w tym w szczególności związanych 
z energooszczędnością i ochroną środowiska.

Przez doradztwo należy rozumieć przedstawienie propozycji i rozwiązań korzystnych z punktu widzenia interesu Zamawiającego wraz z uzasadnieniem.

- Etap III Budowa – nadzorowanie, koordynacja, rozliczanie robót budowlanych oraz sprawozdawczość rzeczowo-finansowa.

- W ramach realizacji zamówienia na etapie budowy Wykonawca zobowiązany będzie do świadczenia usług inspektora nadzoru inwestorskiego inwestycji realizowanej w formie zaprojektuj i wybuduj w szczególności w zakresie:

- Sprawowania nadzoru inwestorskiego przez uprawnionych przedstawicieli - inspektorów nadzoru, zgodnie z wymogami ustawy Prawo budowlane, reprezentowania Zamawiającego w kontaktach z osobami trzecimi 
w sprawach związanych z robotami,

- Powiadomienia właściwych organów nadzoru budowlanego o zamiarze rozpoczęcia robót przez Wykonawcę robót, stosownie do decyzji 
o pozwoleniu na budowę, na podstawie pełnomocnictw otrzymanych przez Zamawiającego,

- Nieskrępowanego dostępu do terenu budowy oraz wszelkich miejsc gdzie materiały i urządzenia będą pozyskiwane, wytwarzane, montowane, składowane lub przygotowywane do wbudowania,

- Prowadzenia regularnych inspekcji na terenie inwestycji w celu sprawdzenia jakości wykonywanych robót oraz wbudowywanych materiałów, zgodnie z wymaganiami specyfikacji technicznych, dokumentacji projektowej, praktyką inżynierską i stosownymi przepisami prawa oraz kontroli postępu prac, potwierdzania ilości i wartości wykonanych robót, sprawdzania kompletności i prawidłowości wykonywania dokumentów budowy przez Wykonawcę robót, z załączeniem dokumentacji fotograficznej,

- Kontroli przestrzegania przez Wykonawcę robót zasad bezpieczeństwa pracy i utrzymania porządku na terenie budowy, w tym sprawdzenia i zatwierdzenia planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz wymagań wynikających z przepisów ochrony środowiska i gospodarki odpadami,

- Zatwierdzania i opiniowania Programów Zapewnienia Jakości, Projektu organizacji placu budowy,

- Ścisłej współpracy z osobami sprawującym Nadzór Autorski,

- Udzielania Wykonawcy robót wszelkich dostępnych informacji i wyjaśnień dotyczących inwestycji,

- Wyrażania zgody na wykonywanie robót w nocy i dni wolne od pracy,

- Egzekwowania od Wykonawcy robót usunięcia z budowy pracownika zakłócającego normy współżycia społecznego, lub znajdującego się pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających,

- Organizowania oraz przewodniczenia (nie mniej niż 1 razy w tygodniu) naradom dotyczącym postępu prac/robót (Rad Budowy) w których udział biorą przedstawiciele wszystkich zaangażowanych w realizację stron (Wykonawca Robót, Wykonawca, Zamawiający, Podwykonawcy oraz dalsi podwykonawcy oraz inni oficjalni obserwatorzy) oraz sporządzania i przekazywania protokołów z tych narad/Rad Budowy w dniu odbytej narady/Rady Budowy,

- Reprezentowania Zamawiającego na budowie poprzez sprawowanie kontroli zgodności wykonania robót budowlanych i wyposażenia inwestycji z dokumentacją techniczną (dokumentacją projektową oraz specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót, jak również szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia), pozwoleniami na budowę, przepisami oraz sztuką budowlaną.

- Zatwierdzania harmonogramu dostaw urządzeń i materiałów na plac budowy ze szczególnym uwzględnieniem ich kompletności, sposobu i czasu magazynowania oraz zgodności z dokumentacją techniczną.

- Nadzoru nad pracami geodezyjnymi i geologicznymi oraz koordynacji prac archeologicznych, jeżeli wykonanie takich prac okaże się konieczne podczas realizacji przedmiotowej inwestycji.

- Przygotowania dla Zamawiającego, w terminie przez niego wskazanym, pisemnej opinii (w aspekcie formalnym i merytorycznym) i wszelkich niezbędnych dokumentów stanowiących podstawę roszczenia do Wykonawcy zamówienia na roboty budowlane, w tym z zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeśli zajdzie taka okoliczność.

- Weryfikacji sporządzonych przez Wykonawcę robót kosztorysów robót dodatkowych, zamiennych, zaniechanych lub rozwiązań zamiennych,

- Bieżącego kontrolowania ważności wymaganych ubezpieczeń, gwarancji, uprawnień budowlanych oraz zabezpieczenia należytego wykonania umowy, określonych w zawartej umowie z Wykonawcą robót,

- Weryfikacji i zatwierdzania, po uprzednim zaopiniowaniu przez Nadzór Autorski, rysunków wykonawczych sporządzanych przez Wykonawcę robót,

- Weryfikowania rysunków powykonawczych sporządzanych przez Wykonawcę robót,

- W przypadku niewłaściwego wywiązywania się Wykonawcy zamówienia na roboty budowlane z umowy, Wykonawca będzie wspierał Zamawiającego w dochodzeniu i egzekwowaniu od Wykonawcy zamówienia na roboty budowlane należnego odszkodowania i kary umownej za nienależyte i nieterminowe wykonanie Umowy.

- Niezwłocznego w formie pisemnego raportu powiadomienia Zamawiającego o wszelkich wykrytych lub podejrzewanych nieprawidłowościach na budowie.

- Bieżącego kontrolowania uprawnień i aktualność dokumentów Kierownika Budowy i Kierowników Robót Wykonawcy zamówienia na roboty budowlane, wskazanych w umowie z tym Wykonawcą. Informację o wynikach kontroli zawrze w raporcie dla Zamawiającego.

- Sporządzania dla Zamawiającego pisemnych opinii (w ciągu 7 dni od złożonego wniosku do Wykonawcy) w sprawie zgody na dokonanie zmiany Kierownika Budowy lub Kierowników Robót wskazanych w umowie z Wykonawcą zamówienia na roboty budowlane, jeśli z takim wnioskiem wystąpi Wykonawca zamówienia na roboty budowlane, Zamawiający lub Wykonawca.

Opinia winna zawierać w szczególności informacje nt. dopuszczalności takiej zmiany, procedur i dokumentów niezbędnych do jej dokonania lub zgłoszenia, analizę ryzyka dla realizacji inwestycji, ocenę kwalifikacji zawodowych osób przewidzianych do wykonywania tych funkcji.

- Kontrolowania czy realizacja inwestycji odbywa się przy zachowaniu należytego poziomu ochrony zdrowia i bezpieczeństwa.

- Dokonania wraz z Zamawiającym przekazania terenu/placu budowy Wykonawcy zamówienia na roboty budowlane.

- Przedkładania Zamawiającemu do akceptacji przyjęty przez Wykonawcę opis systemu kontroli wymagań wynikających ze specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót w zakresie wymaganych prób i badań w zaakceptowanym laboratorium dla potwierdzenia osiągnięcia zakładanych parametrów przy odbiorach częściowych i końcowym w terminie wynikającym z umowy z Wykonawcą.

- Organizowania badania jakości w instytutach specjalistycznych, jeśli będzie to konieczne, po uprzedniej pisemnej zgodzie Zamawiającego. Koszt badań wykonanych robót poniesie Zamawiający.

- Potwierdzanie ceny i ilości zużytych przez Wykonawcę robót mediów (energia elektryczna, woda itd.),

- Po uzgodnieniu z Zamawiającym zatwierdzania materiałów budowlanych i instalacyjnych oraz urządzeń przewidzianych przez Wykonawcę do wbudowania, sprawdzania autentyczności, kompletności, prawidłowości i formułowania zaleceń dotyczących wszelkich zezwoleń, certyfikatów, atestów, dokumentów jakości, aprobat technicznych, deklaracji zgodności, gwarancji, praw własności itp., w celu niedopuszczenia do wbudowania materiałów i urządzeń wadliwych lub niedopuszczonych do stosowania.

- W porozumieniu z Zamawiającym dokonywania zatwierdzania przedstawionych metod wykonywania robót budowlanych, w tym również robót tymczasowych, zaproponowanych przez Wykonawcę zamówienia na roboty budowlane zgodnie z umową z tym Wykonawcą.

- Rekomendowania Zamawiającemu wszystkich zmian w planach i specyfikacjach technicznych, które mogą okazać się niezbędne lub pożądane i podczas, lub w następstwie wykonywania robót budowlanych.

- Po wydaniu zgody przez Zamawiającego wydawania Wykonawcy zamówienia na roboty budowlane poleceń potwierdzonych wpisem w dzienniku budowy, dotyczących w szczególności: usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń, wykonania prób lub badań, także wymagających odkrycia robót lub elementów zakrytych, oraz przedstawienia ekspertyz dotyczących prowadzonych robót budowlanych i dowodów dopuszczenia do stosowania w budownictwie wyrobów budowlanych oraz urządzeń technicznych zgodnie z przepisami prawa budowlanego.

- Po uzyskaniu pisemnej zgody Zamawiającego żądania od Wykonawcy zamówienia na roboty budowlane dokonania poprawek bądź ponownego wykonania wadliwie wykonanych robót, a także wstrzymania dalszych robót budowlanych w przypadku, gdy ich kontynuacja mogła wywołać zagrożenie bądź spowodować niedopuszczalną niezgodność z projektem lub decyzją o pozwoleniu na budowę.

- Weryfikowania poprawności opracowanych przez Wykonawcę zamówienia na roboty budowlane wszelkich wymaganych instrukcji eksploatacyjnych w terminach podanych przez Zamawiającego.

- Dokonywania odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu i zobowiązania Wykonawcy zamówienia na roboty budowlane do sporządzenia dokumentacji w tym dokumentacji fotograficznej.

- Udzielania zezwoleń Wykonawcy zamówienia na roboty budowlane na wznowienie całości lub części prac w przypadkach przewidzianych w umowie z tym Wykonawcą po uzyskaniu pisemnej zgody od Zamawiającego.

- Pisemnego opiniowania zasadności zawieszenia i wznowienia robót wraz z analizą skutków finansowych i formalnych dla umowy z Wykonawcą zamówienia na roboty budowlane na żądanie Zamawiającego i w określonym przez Zamawiającego terminie.

- Bieżącego kontrolowania realizacji inwestycji i powiadamiania Wykonawcy zamówienia na roboty budowlane o wykrytych wadach oraz określania zakresu robót niezbędnych do wykonania celem usunięcia wad wraz z podaniem terminu ich wykonania, a następnie dokonać odbioru wykonanych robót usuwających wady. W ciągu 7 dni od usunięcia wad pisemnie poświadczy usunięcie wad przez Wykonawcę robót. Przygotować od strony merytorycznej i finansowej zlecenie (postępowanie) w sprawie usunięcia wad innemu Wykonawcy w przypadku, gdy Wykonawca robót nie usunie wad w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

- Przeprowadzania z Wykonawcą zamówienia na roboty budowlane odbiorów częściowych i zorganizowania końcowego odbioru robót z udziałem Zamawiającego, jak również końcowego odbioru przedmiotu umowy. Sprawdzenia pod względem jakości, kompletności i prawidłowości dokumentów wymaganych do odbioru (operatu kolaudacyjnego) przedłożonych przez Wykonawcę zamówienia na roboty budowlane. Przygotowania i przedłożenia Zamawiającemu pozostałych niezbędnych do odbioru dokumentów. Wyegzekwowania od Wykonawcy wykonania zaleceń poodbiorowych. Zawiadomienia wszystkich uczestników odbioru o wyznaczonym terminie rozpoczęcia czynności odbiorowych w terminie zgodnym z umową z Wykonawcą zamówienia na roboty budowlane.

- Dokonywania oceny i weryfikacja propozycji robót dodatkowych, zaniechanych i zamiennych, jak również rozwiązań zamiennych/równoważnych przedstawionych przez Wykonawcę zamówienia na roboty budowlane i Zamawiającego w zakresie finansowym, rzeczowym i formalnym, zgodnym z przepisami i umową z Wykonawcą zamówienia na roboty budowlane.

- Rozpoczęcie procedury związanej z wykonaniem robót dodatkowych, zaniechanych i zamiennych, jak również rozwiązań zamiennych może nastąpić tylko i wyłącznie po uprzednim wyrażeniu zgody przez Zamawiającego wyrażonej w formie pisemnej. Wykonawca przygotuje i przedłoży Zamawiającemu w ciągu 5 dni roboczych od powstania konieczności realizacji robót dodatkowych, zaniechanych i zamiennych, jak również rozwiązań zamiennych:

- Protokół konieczności zawierający uzasadnienie dla wykonania robót dodatkowych, zaniechanych i zamiennych, jak również rozwiązań zamiennych,

- Kosztorys wykonania robót dodatkowych,  zaniechanych i zamiennych, jak również rozwiązań zamiennych – w przypadku wyrażenia takiej potrzeby przez Zamawiającego wykonany przez Inżyniera kontraktu.

- Sporządzania przy udziale z Zamawiającym i Wykonawcą robót protokołów konieczności,

- Reprezentowania Zamawiającego podczas kontroli nadzoru budowlanego, jak również zadbania o przygotowanie przez Wykonawcę robót dokumentów wymaganych przez nadzór budowlany,

- Kontrolowania prawidłowości prowadzenia Dziennika Budowy i dokonywania w nim wpisów stwierdzających wszystkie okoliczności mających znaczenie dla właściwego przebiegu procesu budowlanego,

- Przygotowywania komunikatów prasowych dotyczących postępów robót i sytuacji na budowie na każde żądanie Zamawiającego,

- Dostarczania Zamawiającemu wszelkiej dokumentacji z realizacji inwestycji w wersji drukowanej i elektronicznej,

- Wykonywania dokumentacji audio-wizualnej, w ilości niezbędnej, z realizacji inwestycji w formie filmów i zdjęć cyfrowych. Filmy i zdjęcia będą szczegółowo opisane (z automatycznym datownikiem) i zarchiwizowane w formacie cyfrowym (nośnik CD),

- Kontrolowania, zaopiniowania i oceniania w formie pisemnej dokumentacji powykonawczej/operatu kolaudacyjnego (jej kompletności, zgodności ze stanem faktycznym, poprawności formalnej), a następnie dostarczenie jej Zamawiającemu w 3-ech egzemplarzach w ciągu 7 dni od otrzymania.

- Przekazania kompletnej dokumentacji związanej z nadzorem nad umową z Wykonawcą zamówienia na roboty budowlane w formie ustalonej przez Zamawiającego i w terminie ustalonym przez Zamawiającego.

- Przeprowadzenie oraz sporządzenie pełnej inwentaryzacji robót w sytuacji odstąpienia przez którąkolwiek ze stron od umowy o roboty budowlane.

- Etap IV Rozliczenie – rozliczenie Projektu i sporządzenie raportu końcowego zgodnie z wymogami Instytucji Zarządzającej RPO WP 2014-2020.

- W ramach realizacji zamówienia na wszystkich etapach inwestycji Wykonawca zobowiązany będzie do świadczenia usług inspektora nadzoru inwestorskiego inwestycji realizowanej w formie zaprojektuj i wybuduj w szczególności w zakresie:

- Opracowania instrukcji obiegu dokumentacji pomiędzy: Wykonawcą robót, Wykonawcą, Zamawiającym i przedstawienie Zamawiającemu do akceptacji,

- Zarządzanie procesem inwestycyjnym w imieniu Zamawiającego, pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego zgodnie z przepisami polskiego prawa i postanowieniami odpowiednich pozwoleń na prowadzenie budowy,

- Wspieranie Zamawiającego we wszystkich czynnościach technicznych, administracyjnych i finansowych związanych z realizacją inwestycji,

- Działanie we współpracy z Zamawiającym i na jego rzecz w całym okresie realizacji inwestycji,

- Zapewnienie stałej wymiany informacji z Zamawiającym oraz koordynację swojej działalności z wymaganiami Zamawiającego,

- Egzekwowanie warunków zawartych umów na wykonie zadań inwestycyjnych,

- Monitorowania i kontrolowania postępu realizacji inwestycji, w tym raportowania Zamawiającemu, z uwzględnieniem terminowości oraz zakresu rzeczowo - finansowego.

- Koordynowania działań wszystkich uczestników procesu budowlanego celem zapewnienia realizacji inwestycji w założonym terminie przy zachowaniu wysokiej jakości wykonanych prac.

- Koordynowania i dokonywania wspólnie z Zamawiającym odbiorów częściowych i odbioru końcowego, ze szczególnym uwzględnieniem wszystkich rozruchów technologicznych oraz prób instalacji wewnętrznych i zewnętrznych.

- Kontrolowania przestrzegania i stosowania przepisów obowiązującego prawa polskiego oraz europejskiego przez wszystkich uczestników procesu inwestycyjnego, a w szczególności stosowania przepisów Bezpieczeństwa i Higieny Pracy i ochrony środowiska.

- Wykonywania wszelkich innych obowiązków związanych z zarządzaniem procesem inwestycyjnym, nadzorem inwestorskim nad realizacją inwestycji oraz jej rozliczeniem, wynikającym z przepisów prawa, wytycznych Instytucji Zarządzającej RPO WP 2014-2020, uwarunkowań realizowanej inwestycji i sztuki budowlanej.

- Jednocześnie do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności:

- Kontrolować w zakresie poprawności formalnej i merytorycznej realizacji inwestycji.

- Kontrolować aktualność, wystarczalność oraz terminowość w opłacaniu składek wszelkich ubezpieczeń Wykonawcy zamówienia na roboty budowlane i pisemnie powiadomić Zamawiającego o wynikach sprawdzenia wraz ze sformułowaniem zaleceń naprawczych, jeśli będzie to konieczne.

- Kontrolować przedłożenie przez Wykonawcę zamówienia na roboty budowlane nowego dokumentu zabezpieczenia lub jego wniesienia w gotówce na konto Zamawiającego, w przypadku zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy i wygaśnięcia ważności zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

- Przygotować na polecenie Zamawiającego pisemnej opinii na temat możliwości zwolnienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w ciągu 7 dni od daty otrzymania pisemnego polecenia od Zamawiającego lub w innym terminie, jaki określi Zamawiający.

- Oceniać i rozstrzygać w uzgodnieniu z Zamawiającym kwestie wszelkich roszczeń lub dyskusji związanych z realizacją umowy i problemów narastających podczas realizacji inwestycji, zapobieganie sporom i opóźnieniom.

- Posiadać, przechowywać i na wezwanie Zamawiającego przekazać wszelkie dokumenty sporządzone przez Wykonawcę (w szczególności dokumentację wykonawczą, specyfikacje, obliczenia, dokumentację powykonawczą, instrukcje, kopie dziennika budowy, dokumentację zdjęciową i filmową robót).

- W toku realizacji inwestycji opiniować, rekomendować, dokonywać weryfikacji i analizować rysunki, dokumentację techniczną, projekty zamienne, dokumentację wykonawczą i inne dokumenty wykonawcze, specyfikacje, instrukcje sporządzane przez Wykonawcę wpisując do ww. dokumentów komentarze dla Zamawiającego (w tym, jeśli chodzi o zgodność / lub niezgodność z umową).

Wykonawca sporządzi dla Zamawiającego pisemne opinie i wskaże konieczne korekty tych dokumentów (jeśli to konieczne) w terminie ustalonym przez Zamawiającego.

- Po przeprowadzeniu czynności nadzoru, powiadamiać Zamawiającego o konieczności dostarczenia Wykonawcy niezbędnych dokumentów (w szczególności rysunków, specyfikacji, obliczeń, instrukcji) w czasie umożliwiającym Wykonawcy zamówienia na roboty budowlane wykonanie prac projektowych lub budowlanych bez opóźnień, w sytuacji, w której Wykonawca powiadomił o konieczności posiadania tych dokumentów.

- Uzgodnić z Wykonawcą zamówienia na roboty budowlane i przedłożyć Zamawiającemu do akceptacji harmonogram rzeczowo – finansowy w terminach wynikających z treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

- Weryfikować zmiany harmonogramu rzeczowo – finansowego ze szczególnym uwzględnieniem terminów realizacji oraz ich zasadności i zgodności z warunkami umowy z Wykonawcą zamówienia na roboty budowlane.

- Niezwłocznie powiadomić pisemnie Zamawiającego o każdym opóźnieniu w realizacji inwestycji oraz wskazać przyczyny oraz metody naprawcze.

- Pisemnie opiniować (w zakresie formalnym i merytorycznym) przyczyny niedotrzymania terminu realizacji inwestycji z winy Wykonawcy stanowiące podstawę dla Zamawiającego o wystąpienie o odszkodowanie za zwłokę lub opóźnienie i do dochodzenia (na zasadach ogólnych Kodeksu Cywilnego wg. prawa polskiego) odszkodowania i kar umownych. Opinia zostanie wykonana na żądanie Zamawiającego.

- Opiniować i rekomendować każdą propozycję zmiany pod względem finansowym, formalnym i rzeczowym z podaniem skutków (koszt i czas) oraz zarządzać zmianami we wszelkich aspektach (finansowym, rzeczowym, formalnym), przygotować odpowiednie dokumenty dotyczące zmian wynikających w szczególności z wymogów umowy z Wykonawcą zamówienia na roboty budowlane, obowiązujących przepisów prawa, wytycznych RPO WP 2014-2020 i w terminach ustalonych przez Zamawiającego.

- Sprawować swoją funkcję w sposób zapobiegający roszczeniom Wykonawcy.

- Poinformować Zamawiającego o możliwości powstania roszczenia, w sposób, który umożliwi uniknięcie roszczenia.

- Powiadomić niezwłocznie Zamawiającego o powstałych roszczeniach (przyczyny) oraz przedłożyć Zamawiającemu wszelkie dokumenty związane z roszczeniem wraz z analizą i opinią pisemną o sposobie rozwiązania i skutkach (koszt, czas).

- Na polecenie Zamawiającego i w ustalonych przez niego terminach sporządzić pisemną opinię na temat umowy z podwykonawcami przedłożonymi zgodnie z umową z Wykonawcą zamówienia na roboty budowlane.

- Opiniować i akceptować umowy z podwykonawcami zawieranych przez Wykonawcę robót wyłonionego do realizacji inwestycji zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa (ustawą Pzp i KC), jak również zawartą umową z Wykonawcą robót, oraz nadzorowanie dokonywania terminowej płatności przez Wykonawcę robót na rzecz podwykonawców za prawidłowo zrealizowane przez podwykonawców roboty, dostawy, usługi,

- Kontrolować poprawność pod względem merytorycznym, rachunkowym i formalnym wystawionych przez Wykonawcę faktur i rekomendować w formie pisemnej do zapłaty.

- Uczestniczyć w rozliczeniu umowy z Wykonawcą zamówienia na roboty budowlane, w tym w szczególności przy sporządzeniu protokołu rzeczowo – finansowego w przypadku jej przerwania z jakiejkolwiek przyczyny w terminie ustalonym z Zamawiającym.

- Organizować i koordynować narady/rady budowy z udziałem co najmniej Wykonawcy i innych podmiotów oraz Zamawiającego, na terenie budowy oraz sporządzać notatki/protokoły z przebiegu każdego spotkania.

Na naradach będą podejmowane bieżące decyzje dotyczące wszystkich zagadnień mających wpływ na realizację inwestycji.

- Przygotować wszystkie materiały do zlecenia wykonania koniecznej dokumentacji zamiennej lub dodatkowej oraz weryfikować wycenę jej wykonania, dokonywać jej pisemnej oceny i akceptacji pod względem zgodności z obowiązującymi przepisami.

- Dążyć do polubownych rozwiązań sporów, oceniać i rozstrzygać roszczenia i problemy, zapobiegać sporom i opóźnieniom. Brać udział w pracach komisji rozjemczej, procedurze sądowej lub arbitrażowej w tym przed sądami i innymi organami na swój koszt.

- Dostarczać Zamawiającemu w określonych w harmonogramie rzeczowo - finansowym terminach dokumenty potwierdzające rzeczowy i finansowy postęp realizacji inwestycji.

Forma i zakres ww. dokumentów mogą ulec zmianie w trakcie realizacji umowy na wniosek Zamawiającego.

- Kontrolować rozliczenia Wykonawcy z jego podwykonawcami zgodnie z umową i obowiązującymi przepisami prawa.

- Przekazywać dane i informacje, w formie określonej przez Zamawiającego, niezbędne do przygotowania sprawozdań z realizacji projektu do Instytucji Zarządzającej RPO WP 2014-2020 oraz innych instytucji, jeśli wystąpi taka konieczność.

- Nadzorować wykonanie i umieszczenie przez Wykonawcę stosownych tablic informacyjnych w miejscu realizacji Projektu oraz stosowania działań informacyjno- promocyjnych zgodnie z wytycznymi w ramach RPO WP 2014-2020 w zakresie informacji i promocji.

- Wykonawca dokonując odbioru końcowego przedmiotu umowy o roboty budowlane dokona zakwalifikowania środków trwałych według KŚT-GUS, sporządzi i przekaże Zamawiającemu niezbędne dane dla wystawienia dokumentu OT oraz rozliczenia inwestycji.

- Prowadzenie, przechowywanie i archiwizacja w tym również na nośniku elektronicznym wszelkiej korespondencji, dokumentacji związanej z prowadzonym procesem inwestycyjnym.

- Ponadto Wykonawca zobowiązany będzie do wykonania wszystkich innych czynności i zadań niewymienionych w niniejszym opisie przedmiotu zamówienia, które:

- związane są z projektem i nadzorem inwestorskim nad realizacją inwestycji wynikających z przepisów prawa, wymagań Instytucji Zarządzającej RPO WP 2014-2020, umowy z Wykonawcą zamówienia na roboty budowlane, sztuki budowlanej i inżynierskiej oraz dobrych praktyk;

- okażą się niezbędne do prawidłowej realizacji umowy z Wykonawcą zamówienia na roboty budowlane oraz zobowiązań wynikających z umowy o dofinansowanie Projektu, a także zabezpieczenia interesu Zamawiającego.

- Prawa i obowiązki Wykonawcy.

- Wykonawca działa zgodnie z udzielonymi pełnomocnictwami przekazywanymi mu przez Zamawiającego.

- Wykonawca nie może zwolnić którejkolwiek ze stron z jakichkolwiek obowiązków, zobowiązań lub odpowiedzialności wynikających z umowy na dokumentację projektową i roboty budowlane.

- Wykonawca nie ma żadnego upoważnienia do przyznania jakiegokolwiek odcinka robót innym Wykonawcom.

- W przypadku zmian projektowych Wykonawca ma obowiązek opiniowania tych zmian i przedstawienia ich do akceptacji Zamawiającemu.

- Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania wszelkich czynności związanych z realizacją przedmiotu zamówienia w terminach oraz w formie określonych przez Zamawiającego.

- Raporty.

- Raport otwarcia.

- Sporządzenie raportu otwarcia w zakresie wyników weryfikacji kompletności dokumentów formalnych, organizacyjnych, umów o dofinansowanie. Zaprezentowanie wzorów dokumentów mających być w użyciu w cyklu inwestycyjnym. Przedłożenie harmonogram działań Wykonawcy oraz projekt harmonogramu wdrożenia projektu oraz zasady kontroli jakości dla inspektorów nadzoru inwestorskiego zawierający plany kontroli i inspekcji. W raporcie otwarcia Wykonawca zaprezentuje założenia dotyczące ogólnej organizacji inwestycji oraz obszary ryzyka i problemy, które mogą wystąpić podczas realizacji inwestycji i zaproponuje sposoby ich rozwiązania.

- Raporty miesięczne.

- Wykonawca w ciągu 2 dni roboczych po zakończeniu każdego miesiąca kalendarzowego przedłoży Zamawiającemu Raport miesięczny wyszczególniający wykonane przez Wykonawcę prace i kontrolne badania laboratoryjne oraz poinformuje o postępie prac/robót, uzyskiwanym poziomie jakości prac/robót, sprawach finansowych oraz występujących problemach w realizacji umowy na roboty budowlane.

- Raport będzie zawierał w zależności od Etapu w szczególności:

- opis postępu prac/robót w stosunku do przyjętego harmonogramu, wraz z procentowym określeniem zawansowania prac/robót narastająco w danym miesiącu,

- nakłady finansowe poniesione na prace/roboty w powiązaniu z przyjętym harmonogramem,

- plan prac/robót i finansowania na kolejne miesiące,

- opis powstałych problemów i zagrożeń oraz działań podjętych w celu ich usunięcia,

- fotografie dokumentujące postęp robót,

- wykaz zmian w dokumentacji projektowej, wykaz robót dodatkowych, zamiennych, zaniechanych, jak również rozwiązań zamiennych,

- wykaz roszczeń i etap ich rozpatrzenia.

- Zamawiający dokona protokolarnego odbioru raportu w terminie do 3 dni roboczych.

- Raporty techniczne (wtedy, kiedy to konieczne lub na żądanie Zamawiającego) informujące o problemach technicznych jakie wystąpiły w trakcie realizacji robót. Taki raport będzie wymagany, kiedy wystąpią zmiany w dokumentacji projektowej, roboty dodatkowe, zamienne, zaniechane, jak również rozwiązania zamienne.

- Raport techniczny powinien zawierać: założenia, na podstawie których została opracowana nowa dokumentacja projektowa, zestawienie wszystkich nowych założeń projektowych koniecznych do oceny zaproponowanej zmiany, zestawienie rysunków powykonawczych pokazujących lokalizację i szczegółowe wymiary wszystkich wykonanych robót do dnia sporządzenia raportu, kopie wszystkich wcześniej zatwierdzonych zmian projektowych i innych zmian, wykaz robót dodatkowych, zamiennych, zaniechanych, jak również rozwiązań zamiennych, kopie kalkulacji cen jednostkowych z oferty wykonawcy robót, które będą występowały w związku z wprowadzaną zmianą, opis przyjętych projektowych założeń i różnice w założeniach projektowych w stosunku do oryginalnych, ofertowych rozwiązań, nowy przedmiar pozycji kosztorysowych i koszty odpowiadające proponowanym zmianom projektowym w porównaniu z ofertą wykonawcy robót, rysunki pokazujące dokładną lokalizację proponowanych zmian projektowych.

- Jeżeli Zamawiający nie przekaże na piśmie żadnych uwag do Raportu w terminie do 7 dni od daty jego otrzymania, Raport będzie uważany za zatwierdzony przez Zamawiającego.

- Raporty dotyczące sporu w każdym przypadku, gdy w trakcie realizacji usługi zostanie wszczęty spór między Zamawiającym a wykonawcą robót dotyczący realizacji inwestycji, a także wraz ze sporządzeniem protokołu odbioru końcowego dla wszystkich spraw spornych, jakie wystąpiły w trakcie realizacji, w których wykonawca robót co prawda nie wszczął sporu sądowego, ale nie zgodził się ze stanowiskiem Wykonawcy i Zamawiającego. Każdy „Raport dotyczący sporu" zawierał będzie szczegółowy opis zdarzeń i korespondencji dotyczącej sporu (wraz z kalendarium). Do „Raportu" powinny być załączone wszelkie istotne dokumenty, które pozwolą na przeanalizowanie przebiegu sporu i stanowisk stron. Jeśli nie będzie wynikało to z korespondencji Wykonawca będzie zobowiązany do zawarcia w „Raporcie" swego wyraźnego i jednoznacznego stanowiska co do przedmiotu sporu oraz uzasadnienia dla podejmowanych w związku ze sporem rozstrzygnięć.

Jeżeli Zamawiający nie przekaże na piśmie żadnych uwag do Raportu w terminie do 7 dni od daty jego otrzymania, Raport będzie uważany za zatwierdzony przez Zamawiającego.

- Raport końcowy.

- Po zakończeniu robót, przed odbiorem końcowym, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu komplet, sporządzonej przez Wykonawcę robót dokumentacji powykonawczej (operatu kolaudacyjnego) w ilościach i zakresie jak wynika to z prawa budowlanego, umowy zawartej w Wykonawcą robót i bieżących potrzeb Zamawiającego.

- Wykonawca przedłoży Zamawiającemu Raport końcowy, który będzie zawierał w szczególności:

    - końcowe rozliczenie ilości wykonanych robót i powykonawczą Tabelę Elementów Rozliczeniowych,

    - rozliczenie finansowe zadania inwestycyjnego, zgodnie z wymogami Instytucji Zarządzającej RPO WP 2014-2020,

    - protokół odbioru końcowego,

    - całą dokumentację kontraktową do odbioru końcowego (operat kolaudacyjny) zawierającą takie dokumenty jak: sprawozdanie techniczne końcowe, protokoły z narad/rad budowy, inwentaryzację geodezyjną powykonawczą, mapę powykonawczą, wystąpienia Wykonawcy, instrukcje zmian, wnioski Wykonawcy, obmiary, aprobaty techniczne, atesty i deklaracje zgodności, receptury, świadectwa jakości, programy zapewnienia jakości, wyniki badań, dokumentację powykonawczą techniczną, informacje niezbędne do sporządzenia dokumentów PT, OT, książki obiektu, itp.

- Wszystkie dokumenty należy przekazywać Zamawiającemu w wersji drukowanej (3 egz.) i elektronicznej (płyta CD – 2egz.).

- Raport końcowy z realizacji umowy zawartej z Wykonawcą robót.

- Po zakończeniu realizacji przedmiotu umowy o roboty budowlane, przed odbiorem końcowym przedmiotu umowy o roboty budowlane, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu komplet, sporządzonej przez Wykonawcę dokumentacji w ilościach i zakresie jak wynika to z prawa budowlanego, umowy zawartej w Wykonawcą robót i bieżących potrzeb Zamawiającego.

- Wykonawca przedłoży Zamawiającemu Raport końcowy, który będzie zawierał w szczególności:

    - ostateczną decyzję o pozwoleniu na użytkowanie obiektu budowlanego realizowanego na podstawie umowy zawartej z wykonawcą robót,

    - ostateczne rozliczenie umów o podwykonawstwo,

    - ostateczne rozliczenie finansowe zadania inwestycyjnego, zgodnie z wymogami Instytucji Zarządzającej RPO WP 2014-2020,

    - protokół odbioru końcowego przedmiotu umowy o roboty budowlane.

- Wszystkie dokumenty należy przekazywać Zamawiającemu w wersji drukowanej (3 egz.) i elektronicznej (płyta CD – 2egz.).

- Wykonawca, w porozumieniu z Zamawiającym, powinien realizować wszystkie inne czynności i zarządzenia określone przez Zamawiającego, a niewymienione w powyższym zakresie zadań, które będą niezbędne, wg uznania Wykonawcy lub Zamawiającego, dla poprawnej realizacji przedmiotu zamówienia i zabezpieczenia interesów Zamawiającego.

- Wykonawca samodzielnie zapewnia  i wyposażenie niezbędne do wykonywania zadań inspektora nadzoru.